## Zeitaufwand
Zeitaufwand Portfolio
Konzept + Wireframing & Mockups etc.: | 5 | h
Bilder erstellung / suche: | 1 | h
Texterstellung: | 1.5 | h
Programmieren | 3 | h
Kontrollprotokoll erstellen | 1 | h
Kontrolle durchführen | 1 | h
Screenrecording html/css etc. + schneiden | 2.5 | h
Total (geschätzt) | 15 | h

## SMART
Smart-Ziele
Spezifisch. | Eine neue Internetseite für Schibli's Hofladen soll gemacht werden, da die alte Seite nicht schön ist.
Messbar: | Der Inhaber des Bauernhofes soll gefallen an der Seite haben.
Akzeptieren: | Der Inhaber des Bauernhofes ist einverstanden, dass veränderungen vorgenommen werden.
Realistisch: | Die Seite soll eine OnePage sein auf der fast alle Inhalte der alten Seite miteinbezogen werden, wie auch neues ergänzt wird.
Terminiert: | Bis und mit dem 25 Mai 2019 muss die Seite komplett fertig sein.

## Tabelle1
Meilensteinplan Informatik Portfolio Laura Schibli
PROJEKTDETAILS
| DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | BASISPLAN | Angepasste Position | Angepasstes Datum | Angepasster Meilenstein
| 2019-03-24 | Projektstart | 25 | 0 | 25 | 2019-03-24 | Projektstart
| 2019-03-29 | Abgabe Konzept | 10 | 0 | 10 | 2019-03-29 | Abgabe Konzept
| 2019-04-08 | Bilder erstellen / sammeln | -10 | 0 | -10 | 2019-04-08 | Bilder erstellen / sammeln
| 2019-04-12 | Texte erstellen | 15 | 0 | 15 | 2019-04-12 | Texte erstellen
| 2019-04-28 | Programmieren | -15 | 0 | -15 | 2019-04-28 | Programmieren
| 2019-04-29 | Rücksprache mit Inhaber vom Bauernhof | 15 | 0 | 15 | 2019-04-29 | Rücksprache mit Inhaber vom Bauernhof
| 2019-05-06 | Änderungen | -10 | 0 | -10 | 2019-05-06 | Änderungen
| 2019-05-07 | Testprotokoll erstellen | -5 | 0 | -5 | 2019-05-07 | Testprotokoll erstellen
| 2019-05-08 | Testprotokoll durchführen |  | 0 | 5 | 2019-05-08 | Testprotokoll durchführen
| 2019-05-13 | Letzte änderungen durchführen | 20 | 0 | 20 | 2019-05-13 | Letzte änderungen durchführen
| 2019-05-24 | Video drehen und Schneiden | -10 | 0 | -10 | 2019-05-24 | Video drehen und Schneiden
| 2019-05-25 | Projekabgaben / Schluss | 10 | 0 | 10 | 2019-05-25 | Projekabgaben / Schluss
Formulas:
Angepasstes Datum = IFERROR(IF('[1]Projektdaten sortiert'!N5="",ProjektEnde,'[1]Projektdaten sortiert'!N5),ProjektEnde)