## Meilensteinplan
Meilensteinplan Informatik Portfolio Laura Schibli
PROJEKTDETAILS
| DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | BASISPLAN | Angepasste Position | Angepasstes Datum | Angepasster Meilenstein
| 2019-03-24 | Projektstart | 25 | 0 | 25 | 2019-03-24 | Projektstart
| 2019-03-29 | Abgabe Konzept | 10 | 0 | 10 | 2019-03-29 | Abgabe Konzept
| 2019-04-08 | Bilder erstellen / sammeln | -10 | 0 | -10 | 2019-04-08 | Bilder erstellen / sammeln
| 2019-04-12 | Texte erstellen | 15 | 0 | 15 | 2019-04-12 | Texte erstellen
| 2019-04-28 | Programmieren | -15 | 0 | -15 | 2019-04-28 | Programmieren
| 2019-04-29 | Rücksprache mit Inhaber vom Bauernhof | 15 | 0 | 15 | 2019-04-29 | Rücksprache mit Inhaber vom Bauernhof
| 2019-05-06 | Änderungen | -10 | 0 | -10 | 2019-05-06 | Änderungen
| 2019-05-07 | Testprotokoll erstellen | -5 | 0 | -5 | 2019-05-07 | Testprotokoll erstellen
| 2019-05-08 | Testprotokoll durchführen |  | 0 | 5 | 2019-05-08 | Testprotokoll durchführen
| 2019-05-13 | Letzte änderungen durchführen | 20 | 0 | 20 | 2019-05-13 | Letzte änderungen durchführen
| 2019-05-24 | Video drehen und Schneiden | -10 | 0 | -10 | 2019-05-24 | Video drehen und Schneiden
| 2019-05-25 | Projekabgaben / Schluss | 10 | 0 | 10 | 2019-05-25 | Projekabgaben / Schluss

## Projektdaten sortiert (hidden)
Daten sortieren, um die Zeitachse in chronologischer Reihenfolge aufzufüllen
|  |  | Datenanalyse | [5 empty] | Reale im Diagramm abzubildende Daten, die über die verborgenen Spalten F–H in die Zeitachse gespeist werden.
| Anfangszeile | 6 | TIE BREAK | RANG | DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | NUM | RANG sortiert | DATUM | MEILENSTEIN | POSITION
| letzter Eintrag | 17 | 12 | 1 | 2019-03-24 | Projektstart | 25 | 11 | 12 | 2019-03-24 | Projektstart | 25
|  |  | 11 | 2 | 2019-03-29 | Abgabe Konzept | 10 | 10 | 11 | 2019-03-29 | Abgabe Konzept | 10
|  |  | 10 | 3 | 2019-04-08 | Bilder erstellen / sammeln | -10 | 9 | 10 | 2019-04-08 | Bilder erstellen / sammeln | -10
|  |  | 9 | 4 | 2019-04-12 | Texte erstellen | 15 | 8 | 9 | 2019-04-12 | Texte erstellen | 15
|  |  | 8 | 5 | 2019-04-28 | Programmieren | -15 | 7 | 8 | 2019-04-28 | Programmieren | -15
|  |  | 7 | 6 | 2019-04-29 | Rücksprache mit Inhaber vom Bauernhof | 15 | 6 | 7 | 2019-04-29 | Rücksprache mit Inhaber vom Bauernhof | 15
|  |  | 6 | 7 | 2019-05-06 | Änderungen | -10 | 5 | 6 | 2019-05-06 | Änderungen | -10
|  |  | 5 | 8 | 2019-05-07 | Testprotokoll erstellen | -5 | 4 | 5 | 2019-05-07 | Testprotokoll erstellen | -5
|  |  | 4 | 9 | 2019-05-08 | Testprotokoll durchführen |  | 3 | 4 | 2019-05-08 | Testprotokoll durchführen
|  |  | 3 | 10 | 2019-05-13 | Letzte änderungen durchführen | 20 | 2 | 3 | 2019-05-13 | Letzte änderungen durchführen | 20
|  |  | 2 | 11 | 2019-05-24 | Video drehen und Schneiden | -10 | 1 | 2 | 2019-05-24 | Video drehen und Schneiden | -10
|  |  | 1 | 12 | 2019-05-25 | Projekabgaben / Schluss | 10 | 0 | 1 | 2019-05-25 | Projekabgaben / Schluss | 10